## Roadmap
Categoria | Recurso / Funcionalidade | Descrição | Fase | Investimento | Custo estimado | Prazo estimado | Impacto esperado | Status | Notas
Produto core | Cardápio semanal com troca entre refeições | Trocar duas refeições já preenchidas sem apagar | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | Alto | Feito | Corrige o principal bug do Cozi
Produto core | Receitas com metadados | Tempo de preparo, rendimento, dificuldade | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | Médio | Feito
Produto core | Lista de compras em 3 grupos | Cardápio da semana / itens básicos / outros-wishlist | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | Alto | Feito
Produto core | Estoque com quantidade mínima | Ingredientes e itens da casa, alerta de reposição | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | Médio | Feito
Produto core | Tarefas com recorrência robusta + responsável | Semanal/quinzenal/mensal/custom, atribuição por membro | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | Alto | Feito | Corrige o bug de recorrência do Cozi
Produto core | Calendário compartilhado | Múltiplas contas Google no mesmo app | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | Médio | Feito
Produto core | Dashboard com galeria de fotos | Pensado para tablet fixo na geladeira | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | Médio | Feito
Produto core | Importação de receita via link | Extração automática de dados estruturados da página | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | Imediato | Médio | Feito | Falta concluir só o deploy da Cloud Function
Onboarding / SaaS | Cadastro self-service | Usuário cria a conta sozinho, sem configurar Firebase/Google Cloud manualmente | Futuro | Com investimento | Semanas de dev + infra multi-tenant | Longo prazo (projeto à parte) | Alto | A discutir | Hoje o setup exige passos técnicos que inviabilizam vender pra qualquer pessoa
Onboarding / SaaS | Autenticação de usuário real | Login por e-mail/senha ou Google, isolado por família | Futuro | Com investimento | Tempo de dev | Médio prazo (múltiplas sessões) | Alto | A discutir | Pré-requisito de segurança antes de cobrar de terceiros
Onboarding / SaaS | Regras do Firestore por família | Hoje o banco está aberto para qualquer um com o link | Futuro | Com investimento | Tempo de dev | Médio prazo (múltiplas sessões) | Alto | A discutir | Bloqueador crítico de segurança; depende da autenticação real
Onboarding / SaaS | Tutorial guiado na primeira vez | Onboarding dentro do próprio app | Futuro | Sem investimento | Tempo de dev | Curto prazo (1-2 sessões) | Médio | A discutir
Onboarding / SaaS | Convite de membros por link/QR code | Substitui o modelo atual de acesso livre a quem tem o link | Futuro | Sem investimento | Tempo de dev | Curto prazo (1-2 sessões) | Médio | A discutir
Monetização | Definir plano grátis x pago | Ex: grátis = 1 casa/4 membros; pago = ilimitado + fotos + import de receitas | Futuro | Sem investimento | R$ 0 (decisão) | Imediato | Alto | A discutir
Monetização | Integração de pagamento | Stripe / Mercado Pago / Pagar.me | Futuro | Com investimento | Taxa por transação (~4-6%) + setup | Médio prazo (múltiplas sessões) | Alto | A discutir
Monetização | Assinatura mensal/anual | Modelo recorrente de cobrança | Futuro | Com investimento | Mesma integração de pagamento | Médio prazo | Alto | A discutir
Engajamento | Notificações push | Lembrete de tarefa, compromisso do dia, etc. | Futuro | Sem investimento | R$ 0 (Firebase Cloud Messaging é grátis) | Curto/médio prazo | Alto | A discutir | Alto valor percebido, custo zero de infra
Engajamento | Resumo diário por WhatsApp/e-mail | Ex: "hoje: jantar X, 2 tarefas pendentes" | Futuro | Com investimento | API do WhatsApp Business (e-mail pode ser grátis) | Médio prazo | Médio | A discutir
Mobile nativo | Publicar na Google Play Store | Empacotar a PWA com Bubblewrap (TWA) | Futuro | Com investimento | ~R$ 130 (taxa única de conta de desenvolvedor) | Curto prazo (~1 sessão + revisão do Google) | Médio | A discutir | Já mapeado no SETUP.md
Mobile nativo | App iOS nativo/wrapper | Publicar também na App Store | Futuro | Com investimento | US$ 99/ano (Apple Developer) + precisa de Mac | Longo prazo (projeto à parte) | Baixo/Médio | A discutir | Só faz sentido com demanda real de usuários iOS
Mobile nativo | Widget de tela inicial Android | Tarefas/cardápio do dia direto na home | Futuro | Com investimento | Exige app nativo/TWA, não é possível em PWA pura | Longo prazo | Médio | A discutir
Diferenciação / IA | Sugestão automática de cardápio semanal | IA sugere o menu com base em preferências e estoque | Futuro | Com investimento | Custo de API de IA por uso (baixo por usuário) | Médio prazo | Alto | A discutir | Forte diferencial de venda frente ao Cozi
Diferenciação / IA | Reconhecimento de itens por foto | Escanear nota fiscal ou geladeira para atualizar estoque | Futuro | Com investimento | API de visão computacional | Longo prazo | Médio | A discutir | Mais avançado, não essencial no início
Integrações | Scanner de código de barras | Adicionar itens ao estoque escaneando o produto | Futuro | Sem investimento | Biblioteca JS gratuita | Curto prazo | Médio | A discutir
Integrações | Exportar lista de compras para apps de mercado | Enviar direto pra apps de delivery/mercado | Futuro | Com investimento | Parcerias/API de terceiros | Longo prazo | Médio | A discutir
Confiança e dados | Backup automático do Firestore | Snapshots diários com retenção configurável | Dia 0 | Com investimento | Custo baixo de armazenamento (plano Blaze) | Imediato | Alto | Pendente | Já combinado — Mauri vai ativar mais pra frente
Confiança e dados | Exportar dados da família | Backup em PDF/CSV que o usuário pode baixar | Futuro | Sem investimento | Tempo de dev | Curto prazo | Médio | A discutir | Gera confiança, evita sensação de lock-in
Confiança e dados | Política de privacidade e LGPD | Documento legal obrigatório para cobrar de terceiros | Futuro | Com investimento | Template pago ou consulta jurídica | Médio prazo | Alto | A discutir
Marketing / Aquisição | Landing page com domínio próprio | Ex: casaapp.com.br | Futuro | Com investimento | ~R$ 40-80/ano de domínio | Curto prazo | Médio | A discutir
Marketing / Aquisição | Programa de indicação | "Convide um amigo" com algum benefício | Futuro | Sem investimento | Tempo de dev | Curto/médio prazo | Médio | A discutir
Suporte | Central de ajuda / FAQ no app | Perguntas frequentes acessíveis de dentro do app | Futuro | Sem investimento | Tempo de dev | Curto prazo | Baixo/Médio | A discutir
Suporte | Canal de suporte direto | WhatsApp ou e-mail de atendimento | Futuro | Com investimento | Tempo de atendimento contínuo | Curto prazo (setup) / contínuo (operação) | Médio | A discutir
Início / Dashboard | Ajustar fotos no formato retrato | Preencher laterais de forma elegante quando a foto é vertical (ex: fundo desfocado da própria foto) | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | Imediato | Médio | A discutir
Início / Dashboard | Mostrar local e data da foto | Ler metadados da foto (data e, se houver, geolocalização) | Futuro | Com investimento (só para o nome do local) | Data: grátis. Local: custo baixo por consulta (API de geocodificação) | Médio prazo | Baixo/Médio | A discutir | Data é fácil e grátis; nome da cidade exige geocodificação reversa
Início / Dashboard | Itens em falta no dashboard | Mostrar ingredientes/itens da casa abaixo do mínimo direto na tela inicial | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | Imediato | Alto | A discutir | Lógica já existe na aba Compras, é só replicar no dashboard
Receitas | Resumo na listagem (tempo/dificuldade/rendimento) | Já aparece embaixo do título de cada receita cadastrada | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | — | — | Feito | Já implementado — teste cadastrando uma receita com esses campos preenchidos
Receitas | Ordenação e classificação + tags | Ordenar por alfabética/dificuldade/tempo; tags como vegetariano, sem glúten | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Curto prazo | Médio | A discutir
Receitas | Biblioteca de receitas públicas | Receitas pré-cadastradas que qualquer usuário pode ver/copiar | Futuro | Com investimento | Custo de curadoria de conteúdo (tempo/pessoas), não é só dev | Longo prazo | Alto | A discutir | Sem API pública brasileira disponível (já pesquisamos); exige curadoria manual ou parceria/licenciamento de conteúdo
Compras | Campos extras no item | Prazo/data limite, categoria do item, responsável pela compra + detalhes | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Curto prazo | Médio | A discutir | Mesmo padrão já usado em tarefas (responsável)
Calendário | Indicar origem do compromisso | Mostrar de qual calendário veio cada evento, com filtro na tela de Calendário e no Início | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Curto prazo | Médio | A discutir | Já mostra parcialmente na aba Calendário; falta levar pro Início e adicionar o filtro
Calendário | BUG: novo compromisso não aparece | Investigar causa (API do Google/fuso horário/estado desconectado) | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | Imediato, assim que eu tiver a reprodução | Alto | Investigando | Preciso confirmar se estava conectado ao Google no momento do cadastro
Calendário | Editar compromissos existentes | Alterar título/data/hora de um evento já criado, refletindo no Google Calendar | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Curto prazo | Alto | A discutir | API do Google Calendar já suporta update — extensão direta do que já existe
Calendário | Lembretes múltiplos | Mais de um lembrete por compromisso (ex: 1 dia antes + 1 hora antes) | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Curto prazo | Médio | A discutir | Suportado nativamente pela API do Google Calendar
Calendário | Enviar compromissos para externos | Convidar pessoas de fora de casa por e-mail (convite do Google Calendar) | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Curto prazo | Médio | A discutir | API já suporta lista de convidados (attendees)
Calendário | Calendários conectados adicionais | Interface para escolher calendários em vez de editar config.js manualmente | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Médio prazo | Médio | A discutir
Calendário | Feriados nacionais | Adicionar calendário público de feriados do Brasil | Dia 0 | Sem investimento | R$ 0 | Imediato | Médio | A discutir | Google mantém um calendário público de feriados do Brasil — é só adicionar o ID
Tarefas | Individual vs. compartilhada | Diferenciar tarefas de uma pessoa só das da casa toda | Futuro | Sem investimento | R$ 0 | Curto prazo | Médio | A discutir | Já dá pra simular com responsável vazio = compartilhada; "individual de verdade" (só aparecer pra 1 pessoa) exigiria login por pessoa, que o app não tem hoje
Outros recursos | Atividades em família (roteiro/passeios) | Sugestão de passeios com preço, distância, tempo, categoria por idade/pets | Futuro | Com investimento | API paga por consulta | Longo prazo | Médio | A discutir | API oficial do TripAdvisor não é acessível para apps pequenos/indie; Google Places API é alternativa mais viável, com custo por consulta
Outros recursos | Virar rede social de famílias | Perfis, conexões entre famílias, feed de atividades | Futuro | Com investimento | Investimento grande — infraestrutura, moderação, aspectos legais (dados de crianças) | Longo prazo (projeto à parte) | A discutir | A discutir | Mudança de categoria de produto, não é uma feature — merece conversa estratégica própria antes de estimar custo